URZĄD GMINY OSTROWITE

PEŁNOMOCNIK DS. OIN

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 31/2022

Wójta Gminy Ostrowite z dnia 01 lipca 2022 roku

w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Ostrowite w 2022 roku.

ZATWIERDZAM

WÓJT GMINY OSTROWITE

/-/ Mateusz Wojciechowski

OO.IN.5560.8.2022

Plan

zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych

w Gminie Ostrowite w 2022 roku

Opracował:

Pełnomocnik ds. OIN

/-/ Grzegorz Siepielski

OSTROWITE

2022

Zasadniczym celem działania w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Ostrowite w 2022 roku będzie:

- kontynuowanie przygotowania stanowisk kierowania, podmiotów leczniczych i rezerw osobowych na potrzeby obronne państwa,

- dostosowanie szkolenia i kontroli wykonywania zadań obronnych do koncepcji organizacji przygotowań obronnych,

- przygotowanie do realizacji zadań planowania operacyjnego na poziomie gminnym oraz zgrywanie wybranych elementów systemu obronnego, ze szczególnym uwzględnieniem podsystemu kierowania obronnością w gminie, w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa i w czasie wojny.

Powyższy cel realizowany będzie z uwzględnieniem następujących przedsięwzięć:

- merytorycznym nadzorze nad przygotowaniem i realizacją ćwiczeń obronnych

- aktualizacją „Planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Ostrowite…”

- bieżącą aktualizacją „Planów Akcji Kurierskiej Gminy Ostrowite”.

Przedsięwzięcia pozamilitarnych przygotowań obronnych w zakresie:

  - Normatywno – prawnym i planowania realizacji zadań obronnych…………………….….....4

  - Szkolenia obronnego……………………………………………………  ………………………..4

  - Planowania operacyjnego i programowania obronnego………………………………….……5

  - Doskonalenia systemu kierowania wykonywaniem zadań obronnych………………….……5

  - Zaspokojenia potrzeb Sił Zbrojnych RP i wsparcia wojsk sojuszniczych (HNS)…………….5-6

  - Przygotowania służby zdrowia na potrzeby obronne………………………………...……..….7

  - Kontroli wykonywania zadań obronnych …………………………………………………….….7

| Lp. | TREŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA | TERMIN REALIZACJI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ | OSOBA NADZORUJĄCA WYKONANIE | ADNOTACJA O WYKONANIU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I KWARTAŁ |  |  | II KWARTAŁ |  |  | III KWARTAŁ |  |  | IV KWARTAŁ |  |  |  |  |  |
|  |  | I | II | II | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |  |  |
| - W zakresie normatywno – prawnym i planowania realizacji zadań obronnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Opracowanie planu zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Ostrowite w 2023 roku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Do 31 | Pełnomocnik ds. OIN | Wójt Gminy Ostrowite |  |
| 1.2 | Koordynacja i nadzór merytoryczny nad przygotowaniem i prowadzeniem ćwiczeń obronnych którymi organizatorami są organy administracji samorządowej. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Pełnomocnik ds. OIN | Wójt Gminy Ostrowite |  |
| - W zakresie szkolenia obronnego – zgodnie z następującymi dokumentami: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | - „Zaleceniami Wojewody Wielkopolskiego dotyczącymi tematyki i sposobu przeprowadzenia ćwiczeń obronnych na 2022 rok” - Ćwiczenie HNS pk. SABER STRIKE 22 nt. Zwiększanie: - głębi operacyjnej Dowództwa Wojsk Lądowych w Europie i Afryce w surowych warunkach zimowych. - gotowości do działaniach w połączonym środowisku międzynarodowym. - możliwości państw – gospodarzy do integracji możliwości SZ USA w ramach wzmocnienia państw sojuszniczych Termin: 24 styczeń – 1 kwietnia 2022 r. - Ćwiczenie HNS pk. DEFENDER EUROPE 22 nt. Sprawdzanie zdolności strategicznego przemieszczania komponentu Sił Zbrojnych USA na europejski teatr działań oraz sprawdzenie Dowództwa Wojsk Lądowych USA w Europie i w Afryce (USAREUE-AFR) w roli Dowództwa Komponentu Lądowego Sił Powietrznych (JFLCC), termin: 15 marzec – 15 lipiec 2022 r. - Ćwiczenie HNS SWIFT RESPONSE 22 nt. Wzmocnienie interoperacyjności w działaniach powietrzno – desantowych Sojuszniczych Sił Połączonych, termin: 2-20 maj 2022 r. - Ćwiczenie dowódczo – sztabowe pk. AKACJA–22 nt. Doskonalenie zdolności organów dowodzenia poziomu taktycznego w planowaniu działań zgodnie z przeznaczeniem, w ramach udziału w operacji połączonej, we współdziałaniu z podmiotami układu pozamilitarnego, termin: II kwartał 2022 r. - Ćwiczenie dowódczo – sztabowe pk. ONYKS-22 nt „Sprawdzenie zgrania i przygotowania obsad punktów kierowania ćwiczących WKU do realizacji zadań zgodnie z przeznaczeniem we współdziałaniu z pozamilitarnymi strukturami obronnymi oraz siłami Sojuszu” termin: 15-18 listopad 2022 r. - Ćwiczenie z dowództwami i sztabami. Trening sztabowy pk. WARTA-22 nt. „Utrzymanie i doskonalenie zdolności WSzW do realizacji zadań zgodnie z przeznaczeniem wszystkich stanach gotowości obronnej państwa we współdziałaniu z pozamilitarnymi strukturami obronnymi oraz siłami Sojuszu” termin: 18-19 maj 2022 r. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | TREŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA | TERMIN REALIZACJI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ | OSOBA NADZORUJĄCA WYKONANIE | ADNOTACJA O WYKONANIU |
|  |  | I KWARTAŁ |  |  | II KWARTAŁ |  |  | III KWARTAŁ |  |  | IV KWARTAŁ |  |  |  |  |  |
|  |  | I | II | II | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |  |  |
| - W zakresie planowania operacyjnego i programowania obronnego. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Aktualizacja planu operacyjnego funkcjonowania gminy Ostrowite… | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Pełnomocnik ds. OIN | Wójt Gminy Ostrowite |  |
| 3.2 | Opracowanie danych do Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych. | Do 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pełnomocnik ds. OIN | Wójt Gminy Ostrowite |  |
| - W zakresie doskonalenia systemu kierowania realizacją zadań obronnych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Aktualizacja dokumentacji stanowiska kierowania i regulaminów w administracji publicznej z uwzględnieniem przygotowania infrastruktury w zapasowym miejscu pracy. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Pełnomocnik ds. OIN | Wójt Gminy Ostrowite |  |
| 4.2 | Doskonalenie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, poprzez uruchamianie systemu stałych dyżurów podczas organizowanych gier, treningów i ćwiczeń obronnych mających na celu zgrywanie wybranych elementów systemu obronnego. |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  | Pełnomocnik ds. OIN | Wójt Gminy Ostrowite |  |
| - W zakresie zaspokajania potrzeb Sił Zbrojnych RP i wsparcia wojsk sojuszniczych (HNS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Opracowanie w zależności od zgłoszonych potrzeb terminowych planów świadczeń przewidzianych do realizacji w następnym roku kalendarzowym: *Świadczeń osobistych gminy na 2023 *Świadczeń rzeczowych gminy na rok 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Do 30 | Pełnomocnik ds. OIN | Wójt Gminy Ostrowite |  |
| 5.2 | Aktualizacja bezterminowych planów świadczeń: *Planu świadczeń osobistych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na terenie gminy. *Planu świadczeń rzeczowych przewidzianych do realizacji w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na terenie gminy. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Pełnomocnik ds. OIN | Wójt Gminy Ostrowite |  |
| Lp. | TREŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA | TERMIN REALIZACJI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ | OSOBA NADZORUJĄCA WYKONANIE | ADNOTACJA O WYKONANIU |
|  |  | I KWARTAŁ |  |  | II KWARTAŁ |  |  | III KWARTAŁ |  |  | IV KWARTAŁ |  |  |  |  |  |
|  |  | I | II | II | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |  |  |
| 5.3 | Przygotowanie i przesłanie do Starostwa Powiatowego sprawozdania z realizacji zadań związanych z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej za 2022 rok. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Do 31 | Pełnomocnik ds. OIN | Wójt Gminy Ostrowite |  |
| 5.4 | Opracowanie i przesłanie do WBiZK zestawień ilościowych świadczeń osobistych i świadczeń rzeczowych przewidzianych do realizacji na terenie gminy w 2022 roku. |  |  |  |  |  | Do 30 |  |  |  |  |  |  | Pełnomocnik ds. OIN | Wójt Gminy Ostrowite |  |
| 5.5 | Aktualizowanie przy współdziałaniu z właściwymi organami wojskowymi /Zarząd Logistyki – P4 SG WP, WSzW, WKU/ bazy danych dotyczącej infrastruktury wojskowej i cywilnej na obszarze województwa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Pełnomocnik ds. OIN | Wójt Gminy Ostrowite |  |
| 5.6 | Doskonalenie współpracy cywilno-wojskowej /CIMIC/ poprzez współdziałanie z właściwymi organami wojskowymi /Zarząd Logistyki – P4 SG WP, WSzW, WKU, JW/ w zakresie Akcji Kurierskiej, świadczeń na rzecz obrony, reklamowania oraz HNS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Pełnomocnik ds. OIN | Wójt Gminy Ostrowite |  |
| 5.7 | Przeprowadzenie rejestracji osób, które ukończyły 18 lat życia | Do 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego | Wójt Gminy Ostrowite |  |
| 5.8 | Realizacja zadań związanych z organizacją kwalifikacji wojskowej w 2022 roku | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego | Wójt Gminy Ostrowite |  |
| 5.9 | Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2022 roku |  |  |  | 4 | ___ | ___ | 8 |  |  |  |  |  | Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego | Wójt Gminy Ostrowite |  |
| Lp. | TREŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA | TERMIN REALIZACJI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ | OSOBA NADZORUJĄCA WYKONANIE | ADNOTACJA O WYKONANIU |
|  |  | I KWARTAŁ |  |  | II KWARTAŁ |  |  | III KWARTAŁ |  |  | IV KWARTAŁ |  |  |  |  |  |
|  |  | I | II | II | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |  |  |
| - W zakresie przygotowania służby zdrowia na potrzeby obronne. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Opracowanie i przedłożenie do zatwierdzenia Wojewodzie Wielkopolskiemu „Planu organizacji i funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych” | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Pełnomocnik ds. OIN | Wójt Gminy Ostrowite |  |
| 6.2 | Przeprowadzenie postępowań reklamacyjnych oraz zaplanowanie świadczeń osobistych i rzeczowych do realizacji nałożonych zadań obronnych. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Pełnomocnik ds. OIN | Wójt Gminy Ostrowite |  |
| - W zakresie kontroli wykonywania zadań obronnych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Prowadzenie kontroli doraźnej wykonywania zadań obronnych w Urzędzie Gminy Ostrowite |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | Pełnomocnik ds. OIN | Wójt Gminy Ostrowite |  |
| 7.2 | Opracowanie sprawozdania rocznego z kontroli problemowej realizacji zadań obronnych przeprowadzonych w 2022 r. w gminie Ostrowite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Do 15 | Pełnomocnik ds. OIN | Wójt Gminy Ostrowite |  |
| 7.3 | Opracowanie planu kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w Gminie Ostrowite na 2022 rok |  |  |  |  |  |  |  |  | Do 30 |  |  |  | Pełnomocnik ds. OIN | Wójt Gminy Ostrowite |  |